## Tabela_Tarefas
% trabalho concluído | Modo da Tarefa | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras | Responsaveis | Anotações
| Agendada Manualmente | APS Finalização | 40,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 19 Novembro 2021 19:00 |  | Todos
| Agendada Automaticamente | Teórica Finalização | 38,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 18 Novembro 2021 10:00 |  | Gabriel D.; Gabriel R.; Matheus
| Agendada Automaticamente | Objetivo | 5,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 04 Outubro 2021 10:00 |  | Gabriel R. | 1 página e no máximo 2 páginas
| Agendada Automaticamente | Introdução | 5,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 04 Outubro 2021 10:00 |  | Gabriel D. | 2 páginas e no máximo 4 páginas
| Agendada Automaticamente | Fundamentos das principais técnicas biométricas (conceitos gerais) | 11,13 dias | 04 Outubro 2021 10:00 | 19 Outubro 2021 11:00 | 3;4 | Gabriel R.; Gabriel D. | 4 páginas e no máximo 8 páginas.
| Agendada Automaticamente | Plano de desenvolvimento da aplicação | 7,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 06 Outubro 2021 10:00 |  | Lucas ; Felipe ; Matheus | mínimo de 5 páginas e máximo de 15 páginas.
| Agendada Automaticamente | Projeto (estrutura) do programa | 7,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 06 Outubro 2021 10:00 |  | Lucas ; Felipe ; Matheus | mínimo de 3 páginas e máximo de 8 páginas.
| Agendada Automaticamente | Relatório com as linhas de código | 7,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 06 Outubro 2021 10:00 |  | Lucas ; Felipe ; Matheus | máximo de 10 páginas.
| Agendada Automaticamente | Estruturação do arquivo | 38,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 18 Novembro 2021 10:00 |  | Gabriel D.
| Agendada Automaticamente | Prática Finalização | 29,25 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 05 Novembro 2021 11:00 |  | Lucas; Felipe; Matheus
100% | Agendada Automaticamente | Banco de Dados | 5,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 04 Outubro 2021 10:00 |  | Lucas
100% | Agendada Automaticamente | Integração Aplicação - Banco | 5,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 04 Outubro 2021 10:00 |  | Lucas;Felipe
| Agendada Automaticamente | Pesquisa sobre o tema | 15,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 18 Outubro 2021 10:00 |  | Matheus | Pesquisar sobre os temas de cada nivel para montagem das telas
25% | Agendada Automaticamente | Montagem das telas | 15,13 dias | 27 Setembro 2021 09:00 | 18 Outubro 2021 10:00 |  | Matheus | Montar conforme especificado no documento...
| Agendada Automaticamente | Nivelamento | 24,13 dias | 04 Outubro 2021 10:00 | 05 Novembro 2021 11:00 | 11;12 | Lucas; Felipe
| Agendada Automaticamente | Verificação Biométrica | 24,13 dias | 04 Outubro 2021 10:00 | 05 Novembro 2021 11:00 | 11;12 | Lucas; Felipe

## Tabela_Recursos (hidden)
ID | Nome | Iniciais | Tipo | Unidade do Material | Grupo | Término | Conta de Logon do Usuário | Taxa padrão | Custo por uso | Anotações
1 | Lucas | L | Trabalho |  |  |  |  | R$ 0,00/h | 0
2 | Felipe | F | Trabalho |  |  |  |  | R$ 0,00/h | 0
3 | Matheus | M | Trabalho |  |  |  |  | R$ 0,00/h | 0
4 | Gabriel R. | G | Trabalho |  |  |  |  | R$ 0,00/h | 0
5 | Gabriel D. | G | Trabalho |  |  |  |  | R$ 0,00/h | 0

## Tabela_Atribuição (hidden)
Nome da tarefa | Nome do recurso | % trabalho concluído | Trabalho | Unidades | Término