## Plan1
% trabalho concluído | Nome | Duração | Início | Término | Predecessoras | Reponsaveis | Anotações
| APS Finalização | 39,13 dias? | 28 Setembro 2021 09:00 | 19 Novembro 2021 19:00 |  | Todos
| Teórica Finalização | 38,13 dias? | 28 Setembro 2021 09:00 | 18 Novembro 2021 19:00 |  | Gabriel D.; Gabriel R.;Matheus
| Objetivo | 5,13 dias | 28 Setembro 2021 09:00 | 04 Outubro 2021 19:00 |  | Gabriel R. | 1 página e no máximo 2 páginas
| Introdução | 5,13 dias | 28 Setembro 2021 09:00 | 04 Outubro 2021 19:00 |  | Gabriel D. | 2 páginas e no máximo 4 páginas
| Fundamentos das principais técnicas biométricas (conceitos gerais) | 11,13 dias | 05 Outubro 2021 09:00 | 19 Outubro 2021 19:00 | 3;4 | Gabriel R.; Gabriel D. | 4 páginas e no máximo 8 páginas.
| Plano de desenvolvimento da aplicação | 7,13 dias | 09 Novembro 2021 09:00 | 17 Novembro 2021 19:00 |  | Lucas ; Felipe ; Matheus | mínimo de 5 páginas e máximo de 15 páginas.
| Projeto (estrutura) do programa | 7,13 dias | 09 Novembro 2021 09:00 | 17 Novembro 2021 19:00 |  | Lucas ; Felipe ; Matheus | mínimo de 3 páginas e máximo de 8 páginas.
| Relatório com as linhas de código | 7,13 dias | 09 Novembro 2021 09:00 | 17 Novembro 2021 19:00 |  | Lucas ; Felipe ; Matheus | máximo de 10 páginas.
| Estruturação do arquivo | 38,13 dias | 28 Setembro 2021 09:00 | 18 Novembro 2021 19:00 |  | Gabriel D.
| Prática Finalização | 38,13 dias | 28 Setembro 2021 09:00 | 18 Novembro 2021 19:00 |  | Lucas; Felipe; Matheus
| Banco de Dados | 5,13 dias | 28 Setembro 2021 09:00 | 04 Outubro 2021 19:00 |  | Lucas
| Integração Aplicação - Banco | 5,13 dias | 28 Setembro 2021 09:00 | 04 Outubro 2021 19:00 |  | Lucas
| Pesquisa sobre o tema | 15,13 dias | 28 Setembro 2021 09:00 | 18 Outubro 2021 19:00 |  | Matheus | Pesquisar sobre os temas de cada nivel para montagem das telas
| Montagem das telas | 15,13 dias | 28 Setembro 2021 09:00 | 18 Outubro 2021 19:00 |  | Matheus | Montar conforme especificado no documento...
| Nivelamento | 24,13 dias | 05 Outubro 2021 09:00 | 08 Novembro 2021 10:00 | 11;12 | Lucas; Felipe
| Verificação Biométrica | 24,13 dias | 05 Outubro 2021 09:00 | 08 Novembro 2021 10:00 | 11;12 | Lucas; Felipe